## 2017
Предварительный отчет за 2 квартала 2017 год об исполнении инвестиционной программы на 30.06.2017 г. АО "Петрозаводские коммунальные системы" по виду деятельности "передача электрической энергии" на период 2017-2019 годы, млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Причины отклонений | Объем финансирования [2017 год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) за 2017 год млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение ***
|  |  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [5 empty] | млн.руб.
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | всего | за отчетный квартал
| ВСЕГО: | #REF! |  | 55.35 | 6.163 | 13.8375 | 5.28 | 13.8375 | 2.011 | 13.8375 | 0 | 13.8375 | 0 | 14.907 | #REF! | #REF! | #REF! | -49.187
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | #REF! |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
2. | Новое строительство |  |  | 55.35 | 6.163 | 13.8375 | 4.554 | 13.8375 | 1.609 | 13.8375 | 0 | 13.8375 | 0 | 12.204 | 0 | 0 | 0 | -49.187
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  | 35.38 | 6.163 | 8.845 | 4.554 | 8.845 | 1.609 | 8.845 | 0 | 8.845 | 0 | 10.995 | 0 | 0 | 0 | -29.217
2.1.1 | Электроснабжение в микр-не ТИЗ «Усадьба» со строительством КТП |  |  | 5.42 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.42
2.1.2 | Установка систем контроля электроэнергии и мощности в частном секторе г. Петрозаводска |  |  | 23.99 | 5.09 | 5.9975 | 3.824 | 5.9975 | 1.266 | 5.9975 | 0 | 5.9975 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | -5.09 | -18.9
2.1.3 | Вынос ПУ на ТП для формирования узловых балансов |  |  | 5.97 | 1.073 | 1.4925 | 0.73 | 1.4925 | 0.343 | 1.4925 | 0 | 1.4925 | 0 | 4.085 | 0 | 0 | -1.073 | -4.897
2.2. | Прочее новое строительство | 0 |  | 19.97 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 1.209 | 0 | 0 | 0 | -19.97
2.2.1 | Строительство РП в районе ул. Университетская с КЛ |  |  | 19.97 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 4.9925 | 0 | 1.209 |  |  |  | -19.97
Справочно:
2.3. | Приобретение ОС и НМА |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.703 |  |  |  | 0
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

## приложение 10 (hidden)
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Нет объектов, отвечающих критериям значимости
Утверждаю
Главный управляющий директор
(А.В.Сафронов)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование объекта
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт)
Тип проекта | [модернизация/ реконструкция/ новое строительство/расширение]
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | [срок, установленный инвестиционной программой]
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | [проектирование/ строительство/ незавершенное строительство – приостановлено/ законсервировано]
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**)
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | [вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | [наличие подтверждения возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортировщиком топлива, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанием даты, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям)
- разработка схемы выдачи мощности
- получение технических условий на технологическое присоединение
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
* Если выполняется любой из нижеперечисленных критериев:
1. Проекты, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, и/или включенные в Федеральные целевые программы.
2. Объекты выдачи мощности ТЭС, ГЭС, АЭС.
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России
Руководитель организации
(подпись) (Ф.И.О.)
Печать

## приложение 11.1 (hidden)
Приложение № 11.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ОАО "Петрозаводские коммунальные системы" за 4 кв. 2011 г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Главный управляющий директор
(А.В.Сафронов)
«___»________ 20__ года
М.П.
Отчетный период 4 кв 2011 г.
по состоянию на 31.12. 2011 г.
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | ИП "Разработка и реализация проекта электроснабжения г.Петрозаводска"
1.1. | Предпроектный и проектный этап | 2010-11-01 | 2011-11-30 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2010-12-01 | 2010-12-30
1.1.3 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-02-01 | 2011-02-10
1.1.4 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-06-30 | 2011-07-30
1.1.5 | Утверждение проектной документации | 2011-08-01 | 2011-08-30
1.1.6 | Поставка оборудования и выполнение СМР для технологического присоединения заявителей |  |  | 2011-09-01 |  | 10 | 100
2. | ИП "Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности в частном секторе г.Петрозаводска"
2.1 | Предпроектный и проектный этап | 2011-01-15 | 2011-08-01 | 2011-04-15 |  | 0 | 0 |  | Отказ от реализации проекта в связи с сокращением прибыли Общества по решению Госкомитета РК по ценам и тарифам
2.1.1 | Разработка и выдача ТУ на установку | 2011-01-15 | 30.02.2011 | 2011-04-15 | 2011-05-04
2.1.2 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-03-01 | 2011-03-10 | 2011-05-06
2.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-05-10 | 2011-05-30
2.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-06-01 | 2011-06-30
2.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-07-01 | 2011-08-01
2.2 | Организационный этап | 2011-07-20 | 2011-08-01
2.2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-07-20 | 2011-08-01
2.3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2011-09-01 | 2013-04-15
2.3.1 | Поставка основного оборудования | 2011-09-01 | 2012-12-30
2.3.2 | Монтаж основного оборудования | 2011-09-10 | 2013-02-01
3. | ИП "Реконструкция электрических сетей Пряжинского района РК"
3.1 | Предпроектный и проектный этап | 2011-01-10 | 2011-06-01 | не требуется |  | 75 | 75
3.1.1 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2011-01-10 | 2011-01-30 | [5 empty] | По договоренности с подрядчиком проектные работы будут выполнятся в сокращенные сроки, чтобы до минимума сократить срок начала строительно-монтажных работ.
| Сяпся –Кудама | 2011-01-10 | 2011-01-30
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-01-10 | 2012-01-30
| Сяпся –Кудома | 2013-01-10 | 2012-01-30
3.1.2 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-02-01 | 2011-02-10
| Сяпся –Кудама | 2011-02-01 | 2011-02-10
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-02-01 | 2012-02-10
| Сяпся –Кудома | 2013-02-01 | 2013-02-10
3.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-02-15 | 2011-04-15
| Сяпся –Кудама | 2011-02-15 | 2011-04-15
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-02-15 | 2012-04-15
| Сяпся –Кудома | 2013-02-15 | 2013-04-15
3.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-04-15 | 2011-04-30
| Сяпся –Кудама | 2011-04-15 | 2011-04-30
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-04-15 | 2012-04-30
| Сяпся –Кудома | 2013-04-15 | 2013-04-15
3.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-05-01 | 2011-06-01
| Сяпся –Кудама | 2011-05-01 | 2011-06-01
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-05-01 | 2012-06-01
| Сяпся –Кудома | 2013-05-01 | 2013-06-01
3.2 | Организационный этап | 2011-05-20 | 2011-05-25
3.2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-05-20 | 2011-05-25 | 2011-06-01 | 2011-06-29
| Сяпся –Кудама | 2011-05-20 | 2011-05-25 | 2011-06-01 | 2011-06-29
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-05-20 | 2012-05-25
| Сяпся –Кудома | 2013-05-20 | 2013-05-25
3.3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2011-06-01 | 2011-10-10 | 2011-06-30 |  |  |  |  | Перенос сроков выполнения Договора на 31.03.2012 г. в связи с погодными условиями (теплая зима - невозможность проведения работ на болотистых местностях)
3.3.1 | Поставка основного оборудования | 2011-06-01 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 2011-12-30
| Сяпся –Кудама | 2011-06-01 | 2011-07-15 | 2011-06-30 | 2011-12-30
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-06-01 | 2012-07-15
| Сяпся –Кудома | 2013-06-01 | 2013-07-15
3.3.2 | Монтаж основного оборудования | 2011-06-15 | 2011-08-15 | 2011-06-30
| Сяпся –Кудама | 2011-06-15 | 2011-08-15 | 2011-06-30
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-06-15 | 2012-08-15
| Сяпся –Кудома | 2013-06-15 | 2013-08-15
3.3.3 | Пусконаладочные работы | 2011-08-25 | 2011-09-25
| Сяпся –Кудама | 2011-08-25 | 2011-09-25
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-08-25 | 2012-09-25
| Сяпся –Кудома | 2013-08-25 | 2013-09-25
3.3.4 | Завершение строительства | 2011-10-01 | 2011-10-10
| Сяпся –Кудама | 2011-10-01 | 2011-10-10
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-10-01 | 2011-10-10
| Сяпся –Кудома | 2013-10-01 | 2013-10-10
3.4 | Испытания и ввод в эксплуатацию | 2011-10-15 | 2011-12-15
3.4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2011-10-15 | 2011-11-15
| Сяпся –Кудама | 2011-10-15 | 2011-11-15
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-10-15 | 2012-11-15
| Сяпся –Кудома | 2013-10-15 | 2013-11-15
3.4.2 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2011-11-15 | 2011-11-30
| Сяпся –Кудама | 2011-11-15 | 2011-11-30
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-11-15 | 2012-11-30
| Сяпся –Кудома | 2013-11-15 | 2013-11-30
3.4.3 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2011-12-01 | 2011-12-15
| Сяпся –Кудама | 2011-12-01 | 2011-12-15
| Большие Горы – Кинелахта | 2012-12-01 | 2012-12-15
| Сяпся –Кудома | 2013-12-01 | 2013-12-15
4 | ИП "Строительство РП-ТП в районе Карельского проспекта г.Петрозаводска"
4.1. | Предпроектный и проектный этап | 2010-11-01 | 2011-11-30 | 2011-04-04 |  | 90 | 90
4.1.1 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2010-12-01 | 2010-12-30 | 2011-04-04 | 2011-05-04
4.1.2 | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-02-01 | 2011-02-10 | 2011-05-06 | 2011-05-15
4.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-06-30 | 2011-07-30 | [5 empty] | Проведение работ в 2012 году
4.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-08-01 | 2011-08-30 | 2011-09-01 | 2011-10-30
4.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-09-01 | 2011-11-30 | 2011-11-01 | 2011-11-30
5 | ИП "Строительство ТП в микрорайоне Сайнаволок г.Петрозаводска"
5.1. | Предпроектный и проектный этап | 2010-11-01 | 2011-05-20 | 2011-04-04 |  | 30 | 90
5.1.1 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2010-12-01 | 2010-12-30 | 2011-04-04 | 2011-05-04
5.1.2 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-01-15 | 2011-01-30 | 2011-05-06 | 2011-05-15
5.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-02-01 | 2011-03-30 | [5 empty] | Проведение работ в 2012 году
5.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-04-01 | 2011-04-15 | 2011-09-01 | 2011-10-30
5.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-04-20 | 2011-05-20 | 2011-11-01 | 2011-11-30
5.2 | Организационный этап | 2011-05-25 | 2011-05-30
5.2.1 | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2011-05-25 | 2011-05-30 | 2011-11-01 | 2011-12-25
5.2.2 | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-04-20 | 2011-05-30
5.3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы | 2011-06-10 | 2011-09-10
5.3.1 | Подготовка площадки под строительство | 2011-06-10 | 2011-06-20
5.3.2 | Поставка основного оборудования | 2011-06-10 | 2011-07-10
5.3.3 | Монтаж основного оборудования | 2011-06-25 | 2011-07-30
5.3.4 | Пусконаладочные работы | 2011-08-01 | 2011-08-30
5.3.5 | Завершение строительства | 2011-09-01 | 2011-09-10
5.4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
5.4.1 | Комплексное опробование оборудования | 2011-09-15 | 2011-09-25
5.4.2 | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2011-09-25 | 2011-09-30
5.4.3 | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2011-10-01 | 2011-10-15
5.4.4 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2011-10-20 | 2011-10-30
6 | ИП "Строительство РП-ТП в ТИЗ Усадьба" г.Петрозаводска"
6.1. | Предпроектный и проектный этап | 2010-11-01 | 2011-11-30 |  |  | 90 | 90
6.1.1 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2010-12-01 | 2010-12-30 | 2011-05-06 | 2011-05-15
6.1.2 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-02-01 | 2011-02-10 | 2011-05-10 | 2011-06-10
6.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-06-30 | 2011-07-30 | [5 empty] | Проведение работ в 2012 году
6.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-08-01 | 2011-08-30 | 2011-09-01 | 2011-10-30
6.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-09-01 | 2011-11-30 | 2011-11-01 | 2011-11-30
7 | "Строительство РП-ТП в микрорайоне Перевалка г.Петрозаводска"
7.1. | Предпроектный и проектный этап | 2010-11-01 | 2011-11-30 |  |  | 90 | 90
7.1.1 | Разработка и выдача ТЗ на разработку проектной и сметной документации | 2010-12-01 | 2010-12-30 | 2011-05-06 | 2011-05-15
7.1.2 | Заключение договора на разработку проетной документации | 2011-02-01 | 2011-02-10 | 2011-05-10 | 2011-06-10
7.1.3 | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-06-30 | 2011-07-30 | [5 empty] | Проведение работ в 2012 году
7.1.4 | Утверждение проектной документации | 2011-08-01 | 2011-08-30 | 2011-09-01 | 2011-10-30
7.1.5 | Разработка рабочей документации | 2011-09-01 | 2011-11-30 | 2011-11-01 | 2011-11-30
Formulas:
начало = [начало, row below]
окончание = [окончание, row below]

## приложение 11.2 (hidden)
Приложение № 11.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Главный управляющий директор
| _____________ | (А.В.Сафронов)
«___»________ 20__ года
М.П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
№ п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проетной документации | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | работа
3.5. | Завершение строительства | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | событие

## приложение 12 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период 2011 год
Утверждаю
Главный управляющий директор
| ____________ | (А.В.Сафронов)
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец отчетного квартала/За отчетный квартал | На конец 2010 года / за 2010 год
1 | 2 | 3
Выручка | 2777728 | 3952795
Чистая прибыль | 39618 | 42140
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | 123139 | 266900.9
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1876428 | 1643747
покупатели и заказчики | 1445110 | 1211002
авансы выданные | 60134 | 41437
Собственный капитал | 115879 | 76261
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 5970 | 107760
кредиты | 0 | 100000
облигационные займы
займы организаций
прочее | 5970 | 7760
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 1610185 | 2040805
кредиты и займы* | 1518472 | 1256758
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 905879 | 783664
по строительству | 11606 | 20796.8916
по ремонтам | 929 | 3503.072
по поставкам топлива | 14687 | 63298.8864
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 67586 | 142648
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств

## приложение 14 (hidden)
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
График реализации инвестиционной программы *, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *
|  |  | всего, год N | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  |  | план** | план | план | план | план
ВСЕГО,
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2.2. | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
Источники финансирования инвестиционной программы на 2010 год, млн. рублей
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  |  |  |  | Причины отклонений
|  | всего | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв
|  | план* | план | план | план | план
1 | Собственные средства
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в том числе инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в том числе прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в том числе от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в том числе от технологического присоединения потребителей
1.2. | Амортизация
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. Средства от доп. эмиссии акций
2. | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Прочие привлеченные средства
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
План ввода/вывода объектов
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | план*
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. 2010 г. | 2 кв. 2010 г. | 3 кв. 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 2010 г. | 1 кв. 2010 г. | 2 кв. 2010 г. | 3 кв. 2010 г. | 4 кв. 2010 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой